**Mótahald SKÍ - Skíðaganga**

Þessi listi er hjálpargagn fyrir mótshaldara í aðdraganda og framkvæmd móta í skíðagöngu. Listinn er ekki tæmandi en gefur mynd af þeim verkefnum sem lyggja fyrir í mótahaldi. Ekki þarf að skila þessu skjali til SKÍ en gátlista þarf að skila 4 dögum fyrir fyrsta keppnisdag.

1. Sækja um mót fyrir 15.apríl
2. Yfirfara drög að mótatöflu frá SKÍ og senda inn athugasemdir ef einhverjar
3. Yfirfara útgefna mótatöflu SKÍ
4. Senda upplýsingar til SKÍ um mótstjóra og hvar tekið verður við skráningum á mót vetrarins. SKÍ óskar eftir þessu í nóv/des.
5. Hefja vinnu við gátlista (Sendist til SKÍ 4 dögum fyrir mót. Hér fyrir neðan eru nokkrir punktar af gátlistanum)
   * Mótstjóri
   * Brautarstjóri
   * Tímatökustjóri
   * Brautarverðir
   * Ræsir
   * Kynnir
   * Markstjóri
   * Hver sér um útdrátt og röðun í ráshópa
   * Sjúkragæsla á mótsstað (Skíðagæsla/björgunarsveit/læknir)
   * Yfirfara kapla og tengla
   * Prufa tímatökubúnað
   * Myndvél fyrir endamark (Photo finish)
   * Merkingar leiða
   * Hver sér um að koma úrslitum til SKÍ að móti loknu
   * Hvar verða úrslit aðgengileg fyrir keppendur
6. Panta verðlaunapeninga hjá Gullsmiðir Sigtryggur og Pétur
7. Útvega gistingu fyrir eftirlitsmann
8. Senda SKÍ mótsboð og dagskrá mánuði fyrir mót (tveimur mánuðum fyrir stórmót). Í mótsboði skulu koma fram upplýsingar um mótsstjórn, skráningarfrest og upplýsingar um fararstjórafund. Sjá stuðningsskjal um mótsboð.
9. Samskipti við SKÍ og eftirlitsmann í aðdraganda móts
   * Veðurútlit
   * Aðstæður
   * Varaáætlun ef að veður eða aðstæður verða erfiðar
10. Skila inn gátlista til SKÍ 4 dögum fyrir mót. <https://goo.gl/forms/PmviUT31hC1SwVWv2>
11. Farastjórafundur
    * Prenta út dagskrá fyrir þjálfara og fararstjóra á FIS formi
    * Aðgangur að keppnissvæði fyrir keppendur, þjálfara og fararstjóra
    * Kynna hvar tilkynningar til þjálfara og keppenda verða 
      1. Heimasíða
      2. Whatsapp SKÍ
         1. Hlekkur á Whatsapp grúbbu fyrir skíðagöngu SKÍ: <https://chat.whatsapp.com/JaOG7DaDZN12BH1Yetb0oQ>
12. Birta úrslit í lok keppnisdags
13. Skila úrslitum til SKÍ 
    * Keppendum raðað í þá flokka sem keppt er í til bikarmeistara. Sjá reglugerð.
14. Greiða reikning vegna eftirlitsmanns til SKÍ
15. SKÍ innheimtir keppnisgjöld eftir ráslitum að móti loknu. Félagið fær greitt frá SKÍ c.a 3 vikum eftir mót.